## Sheet1
خطة التواصل الاقليمية للبلدان المشاركة في مشروع ميناريت (الاردن ولبنان وتونس) للعام 2019
بلدية جديدة الشوف - لبنان
| الربع الاول |  |  | الربع الثاني |  |  | الربع الثالث |  |  | الربع الرابع |  |  | ملاحظات
| كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | آب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول
الموضوع: رضا الموظفين
الهدف: تخفيف العبء الوظيفي عن الموظفين بنسبة 25 % مع نهاية عام 2019
نشاط 1:تفعيل برنامج MGIS
المتطلبات:
البحث عن تمويل للبرنامج من قبل جهات مانحة او مشروع ميناريت
تدريب موظفين اثنين على البرنامج
تدريب مهندسين اثنين من القطاع الخاص للعمل ضمن شروط العمل على العقود
تجميع البيانات بواسطة توزيع استبيانات
الموضوع: رضا المواطنين
الهدف 1: مشاركة المعلومات (انجازات وتحديات البلدية) بشكل منتظم مع المواطنين باستخدام وسيلتين للاتصال مع نهاية 2019
نشاط 2: عقد اجتماع مع المواطنين كل ثلاثة اشهر
المتطلبات:
تحضير اجندا للاجتماع مبنية على انجازات البلدية وخططها والتحديات التي تواجهها واولويات المواطنين
مشاركة الاجندة مع المواطنين اسبوعين قبل الاجتماع
تحضير محضر اجتماع ومشاركته مع المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي وتعليق نسخة في البلدية
توفير ردود على ملاحظات المواطنين مبينة على حقائق وارقام
نشاط 2: اصدار مجلة كل ستة اشهر
تصميم نموذج للمجلة
جمع المعلومات وصياغتها بشكل جيد
اصدار المجلة ووضعها على وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقها بالبلدية
الهدف 2: اشراك منظمات المجتمع المدني في نشاطات البلدية بشكل منتظم وممنهج
نشاط 1: عقد اجتماعات دورية مع منظمات المجتمع المدني
المتطلبات:
وضع قائمة بمنظمات المجتمع المدني تتضمن نشاطاتهم واهتماماتهم ووسائل الاتصال بهم
التواصل الشخصي مع المنظمات كل على حدة من اجل حشد المناصرة للاجتماعات الدورية
تحضير جدول اعمال الاجتماعات الدورية وارساله للمنظمات قبل اسبوع من الاجتماع
تحضير مسودة محضر اجتماع والحصول على ملاحظاتهم قبل اعتماده
مشاركة اهم بنود الاجتماع مع المجتمع المحلي عن طريق الاعلانات ووسائل الاتصال الاجتماعي
عقد شراكات مع منظمات المجتمع المدني من اجل التقدم بمقترحات مشاريع تعمل على تنمية المجتمع المحلي
الموضوع: كفاءة تقديم الخدمة
الهدف 1 : تحسين البيئة المادية في البلدية عن طريق استخدام اللوحات الارشادية مع نهاية 2019
نشاط 1 : وضع لوحات ارشادية داخل مبنى البلدية توضح خطوات المعاملات في البلدية مع نهاية الربع الاول
المتطلبات:
وضع لوحات ارشادية توضح خطوات المعاملات في البلدية
وضع لوحات ارشادية توجه المواطنين الى الجهات المختصة للتعامل مع معاملاتهم التي لا تنتمي للبلدية
نشاط 2: وضع لوحتين الكترونيتين في السوق التجاري
المتطلبات:
عرض الاعلانات الرسمية بشكل دوري
عرض انجازات البلدية
عرض خطط البلدية
عرض تحديثات مختصرة عن المشاريع التي تديرها البلدية
عرض معلومات عن المانحين للبلدية
الهدف 2: رفع قدرات البلدية لتصبح صديقة للبيئة مع نهاية عام 2019
نشاط 1: 20 % من مشتريات البلدية تتوافق مع الدليل الاخصر الذي تم تطويره خصيصا لمشروع ميناريت مع نهاية عام 2019
المتطلبات:
الاشارة الى الدليل الاخصر في جميع الاوراق الخاصة بطلب المشتريات
استخدام الشعار الخاص بالدليل الاخصر في جميع المراسلات والمعاملات المتعلقة بالمشتريات
وضع شعار الدليل الاخصر في مبنى البلدية
الاجتماع مع الموردين والتجار قبل البدء بتطبيق الدليل الاخضر واعلامهم عن اهم بنوده وعن خطة البلدية لاستخدامه
الاحتفاظ بسجل يبين المواد التي تم شراؤها وفقا للدليل الاخضر والمبالغ التي تم دفعها وتوفيرها لاغراض التقييم
الهدف 3: تشجيع المواطنين على المشاركة البناءة في اعمال البلدية مع نهاية 2019
نشاط 1: تحسين عملية تقديم المقترحات والشكاوي في البلدية
المتطلبات:
وضع صندوق للمقترحات والشكاوي في مكان ظاهر للعيان
فتح الصندوق مع نهاية كل اسبوع
توفير ردود على المقترحات والشكاوي للاشخاص المعنين
ادراج المقترحات والشكاوي المتعلقة بخطط البلدية الاستراتيجية على جدول الاعمال للاجتماع الدوري ومناقشتها مع المواطنين
اعلام المواطنين عن وجود صندوق الاقتراحات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الارشادية واللوحات الالكترونية ان وجدت
متابعة مقترحات المواطنين والشكاوي على صفحة البلدية للتواصل الاجتماعي
الموضوع: فرص التمويل وادراته
الهدف 1: زيادة الوعي والمعرفة بخصوص المانحين للبلدية في المجتمع المحلي مع نهاية 2091 بنسية 40%
نشاط 1: وضع معلومات مختصرة عن المشاريع الممولة والمانحين لها في مبنى البلدية
المتطلبات:
تصميم لوحات اعلانية عن المشاريع الممولة من المانحين
مشاركة التصميم مع المانحين من اجل الموافقة على استخدام الشعار الخاص بهم والموافقةعلى محتوى الاعلان
وضع اللوحات الاعلانية في اماكن ظاهرة للعيان في قاعة استقبال البلدية
نشاط 2: اصدار نشرة عن المانحين كل ستة اشهر
المتطلبات:
تحضير نشرة مختصرة عن اخر تحديثات المشروع الممول
توزيعها على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى اللوحات الالكتروني اذا توفرت وتعليقها في البلدية على مكان ظاهر للعيان
نشاط 3: اشهار المانحين للبلدية في المهرجان السنوي في البلدية
نشاط 4: وضع شعار المانحين على صفحة التواصل الاجتماعي في مكان بارز
المتطلبات:
الحصول على موافقة من المانحين بخطة البلدية لوضع الشعار الخاص بهم على صفحة التواصل الاجتماعي
الهدف 2: تقديم 2 مقترحات مشاريع للتمويل للمانحين المذكورين على قائمة المانحين المحتملين التي تم تطويرها للبلدية من قبل مشروع ميناريت
نشاط 1
الهدف 3: اجتيار مرحلة التقدم لمجلس عمداء العالم مع نهاية حزيران 2019
نشاط 1: البدء بالمراسلات الرسمية لمجلس عمداء العالم بالتشاور مع مركز بحوث الطاقة في الاردن
المتطلبات: